## Anexo IB- Planilha Orçamentaria
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
[5 empty] | BDI : | 23,69% | EMOP | ABRIL/2022
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | 19.004.0037-2 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 517.78 | 640.44 | 2 | 1280.88
1.2 | 1915 |  | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS . | M² | 103.31 | 127.78 | 5 | 638.9
[7 empty] | SUBTOTAL: | 1919.78
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 03.001.0002-1 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 73.29 | 90.65 | 60.16 | 5453.5
2.2 | 03.011.0015-1 |  | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 22.84 | 28.25 | 28.98 | 818.69
2.3 | 03.010.0019-0 |  | ATERRO COM MATERIAL DE 1CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M³ | 7.57 | 9.36 | 177 | 1656.72
2.4 | 03.010.0021-0 |  | MATERIAL DE 1 CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 2KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M³ | 20.7 | 25.6 | 177 | 4531.2
[7 empty] | SUBTOTAL: | 12460.11
3 | ESTRUTURA
3.1 | 11.003.0001-1 |  | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 522.4 | 646.16 | 14.63 | 9453.32
3.2 | 11.013.0130-0 |  | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M³ | 2264.22 | 2800.61 | 46.73 | 130872.51
3.3 | 11.013.0070-1 |  | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 | M³ | 2731.57 | 3378.68 | 29.93 | 101123.89
[7 empty] | SUBTOTAL: | 241449.72
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.1 | 12.003.0080-0 |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES CMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M² | 67.35 | 83.31 | 431.49 | 35947.43
4.2 | 12.005.0010-0 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M² | 57.7 | 71.37 | 61.25 | 4371.41
4.3 | 13.001.0015-0 |  | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M² | 31.25 | 38.65 | 1229.02 | 47501.62
4.4 | 13.301.0117-0 |  | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M² | 18.34 | 22.68 | 217.29 | 4928.14
4.5 | 13.331.0015-0 |  | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M² | 191.8 | 237.24 | 217.29 | 51549.88
4.6 | 13.331.0050-0 |  | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 45.07 | 55.75 | 302.8 | 16881.1
[7 empty] | SUBTOTAL: | 161179.58
5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
5.1 | 14.006.0285-0 |  | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1567.23 | 1938.51 | 12 | 23262.12
5.2 | 14.006.0008-0 |  | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEAROS,EXCLUSIVEVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 693.5 | 857.79 | 6 | 5146.74
5.3 | 14.007.0040-0 |  | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN | 454.52 | 562.2 | 12 | 6746.4
[7 empty] | SUBTOTAL: | 35155.26
6 | INSTALAÇÕES PREDIAIS
6.1 | 15.007.0501-0 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAZE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 177.28 | 219.28 | 1 | 219.28
6.2 | 15.007.0575-0 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 38.69 | 47.86 | 12 | 574.32
6.3 | 15.015.0021-0 |  | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR. | UN | 272.84 | 337.48 | 16 | 5399.68
6.4 | 15.019.0025-0 |  | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 13.22 | 16.35 | 8 | 130.8
6.5 | 15.019.0052-0 |  | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.4 | 14.1 | 46 | 648.6
6.6 | 15.008.0025-0 |  | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.19 | 7.66 | 200 | 1532
6.7 | 15.008.0020-0 |  | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4 | 4.95 | 500 | 2475
6.8 | 15.008.0100-0 |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 1 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 10.22 | 12.64 | 100 | 1264
[7 empty] | SUBTOTAL: | 12243.68
7 | COBERTURA
7.1 | 16.001.0050-0 |  | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 135.27 | 167.32 | 46.5 | 7780.38
7.2 | 16.002.0015-0 |  | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 28.13 | 34.79 | 6.23 | 216.7417
7.3 | 16.002.0010-0 |  | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 149.83 | 185.32 | 46.5 | 8617.38
7.4 | 13.175.0010-0 |  | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 72 | 89.06 | 36 | 3206.16
[7 empty] | SUBTOTAL: | 19820.6617
8 | PINTURA
8.1 | 17.018.0020-0 |  | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M² | 10.27 | 12.7 | 1229.02 | 15608.55
8.2 | 17.017.0169-0 |  | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M² | 46.35 | 57.33 | 20.99 | 1203.36
[7 empty] | SUBTOTAL: | 16811.91
[6 empty] | TOTAL UNITÁRIO |  | 501040.7017
|  |  | local e data |  |  | Aperibé, 08 de setembro de 2022.
_____________________________________
Nome:

## Anexo IC- Cronograma
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IC - CRONOGRAMA FÍSICO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 1º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 1919.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 1919.78
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 6230.055 | 50% | 6230.055 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 12460.11
| 3 | ESTRUTURA | 30% | 72434.916 | 40% | 96579.888 | 30% | 72434.916 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 241449.72
| 4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 80589.79 | 50% | 80589.79 | 0% | 0 | 100% | 161179.58
| 5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 100% | 35155.26 |  | 0 | 100% | 35155.26
| 6 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 100% | 12243.68 |  | 0 | 100% | 12243.68
| 7 | COBERTURA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 9910.3309 | 50% | 9910.3309 | 100% | 19820.6617
| 8 | PINTURA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 100% | 16811.91 | 100% | 16811.91
| TOTAL |  | 80584.75 |  |  | 102809.943 |  | 153024.706 |  | 137899.0608 |  | 26722.2409 |  | 501040.7 | 420455.9507
Aperibé, 08 de setembro de 2022
Local e data
_____________________________________
Nome:

## Anexo ID- Composição do BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETO
ANEXO ID
COMPOSIÇÃO DO B.D.I OBRAS CONVENCIONAIS
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Aperibé, 30 de maio de 2022
local e data
_____________________________________
Nome:

## Anexo IE - Memorial de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO I E - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA | PLACA DE OBRA
| COMP. | X | LARG. | = | 2
| 2 |  | 1
1.2 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | H
|  |  | UNI. | 5
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO
SAPATA | 1.05 | X | 1.05 | X | 1.55 | X | 29 | = | 49.56
BALDRAME | 151.4 | X | 0.2 | X | 0.35 | = |  |  | 10.598
[6 empty] | TOTAL (M³) |  |  | 60.16
2.2 REATERRO
REATERRO | = | ESCAVACAO | - | VOL. DE CONCRETO |  |  | = | 28.98
|  | 60.16 |  | 31.184
| CONCR.MAGRO E REATERO | 14.63
| SAPATA | 8.7 |  | area de piso nao entra porque o piso esta sobre aterro
| PILAR FUND.(1,20 M) | 1.044
| CINTAMENTO | 6.81
| TOTAL | 31.184
3 ESTRUTURA
3.1 | VOLUME DE CONCRETO - CONCRETO MAGRO
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
SAPATA | 1 | X | 1 | X | 0.05 | X | 29 | = | 1.45
| AREA DE PISO |  |  |  | ESPESURRA
PISO | 263.6 |  |  | X | 0.05 |  |  | = | 13.18
14.63
VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS( sem escoramento)
3.2
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
FUNDAÇAO
SAPATAS | 1 | X | 1 | X | 0.3 | X | 29 | = | 8.7
PILARES - SAPATA | 0.12 | X | 0.25 | X | 1.9 | X | 29 | = | 1.65
CINTAMENTO | 151.4 | X | 0.3 | X | 0.15 |  |  | = | 6.81
VIGAMENTO (piso) | 133.28 | X | 0.3 | X | 0.15 |  |  | = | 6
ESTRUTURA
PILARES (piso a laje) | 0.12 | X | 0.25 | X | 2.85 | X | 29 | = | 2.48
| AREA DE PISO |  |  |  | ESPC.
LAJE PISO | 263.6 |  |  | X | 0.08 | = |  |  | 21.09
[6 empty] | TOTAL |  |  | 46.73
VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS ( com escoramento)
ESTRUTURA
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  |  |  | M³
VIGAMENTO (laje) | 164.6 | X | 0.3 | X | 0.12 |  |  | = | 5.93
AREA DE LAJE
LAJE | 240 |  |  | X | 0.1 | = |  |  | 24
[6 empty] | TOTAL |  |  | 29.93
4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.1
| COMP. LINEAR( cad) |  | PÉ DIREITO | M²
ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 151.4 | X | 2.85 | 431.49
4.2 | COMP. LINEAR( cad) |  | ALT. ALV | M²
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO | 87.5 | X | 0.7 | 61.25
4.3
EMBOÇO
TETO
| ÁREA DE LAJE |  | ÁREA OCU. POR ALVENARIA | TOTAL
| 240 | - | 22.71 | 217.29
ALVENARIA D VEDAÇÃO | 431.49 | X | 2 | 862.98
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO | 87.5 | X | 1 | 87.5
|  |  | TOTAL | 1229.02
4.4 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM
CONTRAPISO(M²) | AREA DE PISO
263.6
4.5 | DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO
REVESTIMENTO | AREA DE PISO
263.6
4.6 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016
RODAPE COM CERAMICA (M) | COMP. LINEAR( cad)
| 151.4 |  |  | X | 2 | = | 302.8
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS
UN
JANELA DE MADEIRA (120X150X3CM) | 12
PORTA DE MADEIRA( 90X210) | 6
FERRAGENS P/PORTAS | 12
6 INSTALAÇÕES PREDIAIS | UN | QUANT.
6.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO | UN | 1
6.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO | UN | 5
6.3 INSTALACAO DE PONTO DE LUZ | UN | 6
6.4 INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES | UN | 6
6.5 TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V | UN | 9
6.6 FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA | M | 143
6.7 FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO | M | 20
6.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO | M | 29
7 COBERTURA |  | INCLINAÇÃO | 30%
|  | X | 1.044
48.546
LEVANTAMENTO DE CAD | M²
7.1 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS (LEVANT. CAD.) | 46.5
7.2 CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA | 6.23
7.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO. | 46.5
7.4 FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM (LEVANT. CAD.) | 36
8 PINTURA
M²
8.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA EM REBOCO ( LEV. CAD.) | 1229.02
8.2 PINTURA SOBRE MADEIRA | 20.99
Aperibé , 8 de setembro de 2022.