## Anexo IB-Planilha Orçamentaria
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ
[6 empty] | BDI 1 | 23,69%
| ANEXO I B - PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  |  | EMOP | dezembro/22
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT. | VALOR
1 | CÓDIGO
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 539.54 | 667.36 | 2 | 1334.72
1.2 | 05.105.0165-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | mês | 18207.2 | 22520.49 | 0.11 | 2477.25
1.3 | 18.032.0015-0 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 624.11 | 771.96 | 1 | 771.96
1.4 | 18.032.0030-0 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 201.81 | 249.62 | 1 | 249.62
1.5 | 05.054.0100-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10.75 | 13.3 | 12 | 159.6
1.6 | 18.027.0040-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 81.68 | 101.03 | 4 | 404.12
1.7 | 15.007.0210-0 | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1531.7 | 1894.56 | 1 | 1894.56
1.8 | 21.028.0120-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DELO Nº13,PADRAO RIOLUZ,TIPO VII.FORNECIMENTO E INSTALACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº13,PADRAO RIOLUZ,TIPO VII.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16.96 | 20.98 | 100 | 2098
1.9 | 15.007.0209-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 60.25 | 74.52 | 35 | 2608.2
1.10 | 15.018.0133-0 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 44.52 | 55.07 | 35 | 1927.45
1.11 | 15.007.0214-0 | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25.37 | 31.38 | 150 | 4707
1.12 | 15.035.0010-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 29.34 | 36.29 | 35 | 1270.15
1.13 | 15.003.0390-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8.4 | 10.39 | 120 | 1246.8
1.14 | 92367 SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 121.75 | 150.59 | 150 | 22588.5
1.15 | COTAÇÃO 1 | EXTINTOR ABC FORNECIMENTO COLOCAÇÃO | UN | 412.1667 | 509.81 | 2 | 1019.62
1.16 | 21.026.0010-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M | 1 | 1.24 | 240 | 297.6
1.17 | 15.036.0070-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 9.28 | 11.48 | 18 | 206.64
1.18 | 15.001.0056-0 | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENCOBERTURA COM ESPETO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | UN | 1703.92 | 2107.58 | 1 | 2107.58
1.19 | 14.002.0070-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAOGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAOCHAPA DE FERRO | M² | 1379.48 | 1706.28 | 1.1 | 1876.91
1.20 | 18.016.0007-0 | DAMPER CORTA FOGO 35X35CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATESTADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 883.46 | 1092.75 | 1 | 1092.75
1.21 | 18.016.0002-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,80X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6927.34 | 8568.43 | 1 | 8568.43
1.22 | 18.034.0015-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 1394.25 | 1724.55 | 1 | 1724.55
1.23 | COTAÇÃO 2 | TUBO FLEXÍVEL MULTICAMADA, MATERIAL: POLIETILENO, ALUMÍNIO E POLIETILENO RETICULADO (SISTEMA PEX). DIÂMETRO EXTERNO 20MM E DIÂMETRO INTERNO 16MM | M | 787.3333 | 973.85 | 15 | 14607.75
[6 empty] | TOTAL | 75239.76
local e data
Aperibé , 31 de janeiro de 2023.
_____________________________________
Nome:

## Anexo IC - Cronograma Fisico-Fi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ
ANEXO IC - CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MÊS |  | TOTAL
1 | CÓDIGO | % | VALOR | VALOR
|  | 100% | 75239.76 | 75239.76
Aperibé , 31 de janeiro de 2023.
local e data
_____________________________________
Nome:

## Anexo ID- Composição do BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ
ANEXO I D - COMPOSIÇÃO DO B.D.I Convencional
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Aperibe, 31 de Janeiro de 2023
local e data
_____________________________________
Nome:

## Anexo IF - Memoria de Calculo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ
ANEXO IF - MEMORIAL DE CÁLCULO
1 | APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS
1.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M²
|  |  | QUANT. | 2
1.2 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORAS
| MÊS | 176
| TEMPO TRABALHADO | 20
| COEF. | 0.11
UNID.
1.3 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 1
1.4 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 1
1.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 12
1.6 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 4
1.7 | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 1
1.8 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DELO Nº13,PADRAO RIOLUZ,TIPO VII.FORNECIMENTO E INSTALACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE |  |  |  | 100
1.9 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 35
1.10 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 35
1.11 | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 150
1.12 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 35
1.13 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 120
1.14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 150
1.15 | EXTINTOR ABC FORNECIMENTO COLOCAÇÃO |  |  |  | 2
1.16 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FO |  |  |  | 240
1.17 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 18
1.18 | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES |  |  |  | 1
1.19 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M |  |  |  | 1.1
1.20 | DAMPER CORTA FOGO |  |  |  | 1
1.21 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,80X1,30X0,60M |  |  |  | 1
1.22 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HELICE DE 6 PALETAS |  |  |  | 1
1.23 | TUBO FLEXÍVEL MULTICAMADA, MATERIAL: POLIETILENO, ALUMÍNIO E POLIETILENO RETICULADO (SISTEMA PEX) |  |  |  | 15
Aperibé , 31 de janeiro de 2023.

## COTAÇAO
APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME
CNPJ: 28.045.912/0001-07
|  |  | BDI : | 23.69%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI
COTAÇÃO 1 | EXTINTOR ABC FORNECIMENTO COLOCAÇÃO | UND | 412.1667 | 509.81
COTAÇÃO 2 | TUBO FLEXÍVEL MULTICAMADA, MATERIAL: POLIETILENO, ALUMÍNIO E POLIETILENO RETICULADO (SISTEMA PEX). DIÂMETRO EXTERNO 20MM E DIÂMETRO INTERNO 16MM.FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 787.3333 | 973.85
OBSERVAÇÃO 1 : preencher celula referente a ''PREÇO UNITÁRIO SEM BDI''.
| COTAÇÃO 1 | VALOR
| PREÇO 1 | 416.5
| PREÇO 2 | 402
| PREÇO 3 | 418
| MÉDIA | 412.1667
| COTAÇÃO 2 | VALOR
| PREÇO 1 | 823
| PREÇO 2 | 738
| PREÇO 3 | 801
| MÉDIA | 787.3333

## memorial
APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME
CNPJ: 28.045.912/0001-07
MEMORIAL
Cabo de cobre nu, secao de 35mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 3,16 metros).
com.(m) | 160
kg | 50.6329
Aperibe, 01 de JANEIRO de 2023