## Anexo IB -Planilha Orçamentaria
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETOS
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TOMADA DE PREÇOS Nº __/2022 PMA
Contenção em Madeira de Rua no Bairro Derames
Ref. | EMOP Ag/22
Item | Codigo | Descrição | Unidade | Quant | Valor Unitario | Valor Unitario com BDI 23,69% | Valor Total | Valor Total com BDI 23,69%
1.0 | Administração Local | [5 empty] | 1112.02 | 1375.46
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2 | 556.01 | 687.73 | 1112.02 | 1375.46
2.0 | Aterro | [5 empty] | 23822.4 | 29467.2
2.1 | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA M3 AS 70,90 ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 336 | 70.9 | 87.7 | 23822.4 | 29467.2
3.0 | Contenção | [5 empty] | 8241.6 | 10194.24
3.1 | 05.085.0015-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR" OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 3 VEZES | M2 | 48 | 171.7 | 212.38 | 8241.6 | 10194.24
Total Geral | [6 empty] | 33176.02 | 41036.9
| Local e Data |  |  |  |  | Aperibé, 23 de setembro de 2022
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IC- Cronograma
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETOS
TOMADA DE PREÇOS Nº __/2022 PMA
ANEXO IC - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | 30 dias | %
Contenção em Madeira de Rua no Bairro Derames |  | 41036.9 | 100%
41036.9
Aperibé, 23 de setembro de 2022
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo ID- ComposiçãoBDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETOS
ANEXO ID
COMPOSIÇÃO DO B.D.I OBRAS CONVENCIONAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 PMA
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Aperibé, 23 de setembro de 2022
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IE-Memoria de Calculo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETOS
ANEXO IE - Memoria de Calculo
Obra: | Contenção em Madeira de Rua no Bairro Derames
1.1 | Placa de obra
|  | Comp. | x | Largura | = | M2
|  | 2 |  | 1 |  | 2
1.2 | Aterro
| Altura | x | Comp. | x | Largura | = | M3
| 7 |  | 24 |  | 2 |  | 336
1.3 | Composição de Estaqueamento para contenção
| Altura | x | Comp. | = | M2
| 2 |  | 24 |  | 48
Leonardo Hermogenes Coelho
Engenheiro Civil
Mat.: 5858
Aperibé, 23 de setembro de 2022