## Anexo IB- Planilha Orçamentaria
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ |  |  |  |  | BDI 1 | 23.69%
[7 empty] | BDI 2 | 16.96%
CONVITE Nº 005/2022 FMS
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | BDI | PREÇO
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL
1.0 - ADMINITRAÇAO LOCAL
1.1 | 02.020.0001-0 EMOP RJ | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 3 | BDI 1 | 517.78 | 640.44 | 1921.32
1.2 | 1915 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. | H | 40 | BDI 1 | 117.25 | 145.03 | 5801.2
[7 empty] | SUBTOTAL | 7722.52
2.0 - INSTALAÇAO
2.1 | 15.036.0077-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15 | BDI 1 | 62.62 | 77.45 | 1161.75
2.2 | 21.015.0182-0 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 3(TRES)ESTRIBOS,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,DE 3(TRES)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTO RETO TO DAS CINTAS DE FIXACAO (VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | BDI 1 | 72.37 | 89.51 | 89.51
2.3 | 15.008.0240-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28 | BDI 1 | 59.5 | 73.6 | 2060.8
2.4 | 21.018.0035-0 | REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO | UN | 96 | BDI 1 | 8.46 | 10.46 | 1004.16
2.5 | 18.028.0120-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 220V,TENSAO SECUNDARIA DE 380V,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | BDI 1 | 42530.06 | 52605.43 | 52605.43
2.6 | 15.007.0206-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | BDI 1 | 97.66 | 120.8 | 120.8
2.7 | 15.009.0130-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | BDI 1 | 12.7 | 15.71 | 314.2
2.8 | 15.018.0133-0 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | BDI 1 | 41.41 | 51.22 | 153.66
2.9 | 15.038.0108-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN | 6 | BDI 2 | 81 | 94.74 | 568.44
2.10 | 4265 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 4" | UN | 4 | BDI 2 | 22.37 | 26.16 | 104.64
2.11 | 06.069.0135-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INT.102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 12 | BDI 1 | 85.88 | 106.22 | 1274.64
2.12 | 15.038.0308-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 3 | BDI 2 | 124.34 | 145.43 | 436.29
2.13 | 5276 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 4" | UN | 4 | BDI 2 | 4.44 | 5.19 | 20.76
2.14 | 15.017.0165-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | BDI 1 | 19.72 | 24.39 | 73.17
2.15 | 15.008.0115-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 540 | BDI 1 | 44.25 | 54.73 | 29554.2
[7 empty] | SUBTOTAL | 89542.45
[7 empty] | TOTAL | 97264.97
....................................................................................................
(data)
.....................................................................................................
(representante legal)

## Anexo IC- Conograma
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
CONVITE Nº 005/2022 FMS
ANEXO IC- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITENS |  | 1º MÊS |  | VALOR
|  | % | VALOR
1.0 | ADMINITRAÇAO LOCAL | 100% | 7722.52 | 7722.52
2.0 | INSTALAÇAO | 100% | 89542.45 | 89542.45
|  |  | TOTAL | 97264.97
....................................................................................................
(data)
.....................................................................................................
(representante legal)

## Anexo ID -BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
CONVITE Nº 005/2022 FMS
ANEXO ID- Composição do BDI Benefícios e Despesas Indiretas
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
....................................................................................................
(data)
.....................................................................................................
(representante legal)

## Anexo IE-BDI DIFERENCIADO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ANEXO IE- BDI 2 - BDI DIFERENCIADO - USADO PARA MERO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
CONVITE Nº 005/2022 FMS
| Administração Central | AC | 1.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 0.86%
| Lucro | L | 3.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.85%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 16.96%
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
....................................................................................................
(data)
.....................................................................................................
(representante legal)

## Anexo IF-Memorial de Calculo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ANEXO IF - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 - ADMINITRAÇAO LOCAL
1.1
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M²
| QUANTIDADE |  |  | 3
1.2
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS.
| Dias | Horas | MENSAL
| 8 | 5 | 40
2.0 - INSTALAÇAO
[5 empty] | QUANT. | UN
2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 15 | M
2.2 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 3(TRES)ESTRIBOS,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,DE 3(TRES)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTO RETO TO DAS CINTAS DE FIXACAO (VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | 1 | UN
2.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 28 | M
2.4 | REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO |  |  |  | 96 | UN
2.5 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 220V,TENSAO SECUNDARIA DE 380V,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 1 | UN
2.6 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 1 | UN
2.7 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 20 | UN
2.8 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 3 | UN
2.9 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO |  |  |  | 6 | UN
2.10 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 4" |  |  |  | 4 | UN
2.11 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INT.102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO |  |  |  | 12 | M
2.12 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO |  |  |  | 3 | UN
2.13 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 4" |  |  |  | 4 | UN
2.14 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 3 | UN
2.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | 540 | M

## levantamento
15.038.0108-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO
21.037.0135-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FO | RNECIMENTO
15.018.0130-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO | RNECIMENTO E COLOCACAO
tubo corrugado
06.069.0130-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN | O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI | COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.IN | TERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE A | VISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABN | T NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDAC. | M
06.069.0135-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET | ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR | ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INT. | 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO " | PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR | 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
15.038.0308-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO
21.015.0209-0 | ATERRAMENTO DE TAMPAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
21.015.0210-0 | CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA TRANSFORMADOR(VER DESENHO A2-13 | 4-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO
15.018.0133-0 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUP | ERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,CO | M TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.018.0130-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO | RNECIMENTO E COLOCACAO
21.015.0207-0 | ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE
15.008.0120-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN | DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 7 | 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.008.0240-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN | DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 7 | 0MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.017.0280-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO | DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
| TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA | MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIM | ENTO E COLOCACAO
15.018.0776-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA | DA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
15.007.0710-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT | O E COLOCACAO
abraçadeira
15.003.0398-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO | ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI | AMENTE DITA,NO DIAMETRO 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
5276

## Planilha2
Composicao : 21.015.0210-0 UN
Descricao : CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA TRANSFORMADOR(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insumo Descricao Unid. Quantidade Percentual Preco Unit. Total Item
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE M 6.0000000 29,2100 175,2600
SADO, NBR 5580, DN=3/4"
00289 CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TE KG 4.5000000 77,3487 348,0692
MPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE
10,0 A 500,0MM2
01919 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET H 9.0000000 3.0000000 14,1700 131,3559
ROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSI
VE ENCARGOS SOCIAIS
02864 ARAME GALVANIZADO N§ 12 KG 0.6000000 13,2600 7,9560
05020 MACARANDUBA EM BARRA, APARELHADA, DE (0, M 2.7000000 52,5000 141,7500
2X0,025)M
07695 TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZ UN 3.0000000 1,7700 5,3100
E, P/CABO NA BITOLA DE 016MM2
Valor Total da Composicao : 809,70