## Anexo IB- Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
Serviço: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | BDI |  | 23.69%
Local: LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE APERIBÉ/ RJ. |  |  | EMOP/SINAPI/SCO -RJ |  | 2023-07-01
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | UNIT SEM BDI | UNIT COM BDI | QUANT. | TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 1915 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS . | H | 112.66 | 139.35 | 16 | 2229.6
[6 empty] | SUBTOTAL | 2229.6
2.0 REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED | [7 empty] | TOTAL
2.1 | COMP. 1 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INCLUINDO BRAÇO(3,5 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2282.86 | 2823.67 | 32 | 90357.44 | 368
2.2 | COMP. 2 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INCLUINDO BRAÇO(2,5 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1936.76 | 2395.58 | 192 | 459951.36
2.3 | COMP. 3 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W , INCLUINDO BRAÇO(1,77 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1169.67 | 1446.76 | 144 | 208333.44 | 30.6667
[6 empty] | SUBTOTAL | 758642.24
3.1 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED
3.1 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 874.1 | 1081.17 | 20 | 21623.4
3.2 | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 763.47 | 944.34 | 8 | 7554.72
3.3 | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMETO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 498.9 | 617.09 | 12 | 7405.08
3.4 | COMP. 4 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER,E BASE EXTERNA PARA RELE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 60.63 | 74.99 | 34 | 2549.66
3.5 | COMP. 05 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 2x1,5MM2 .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.42 | 5.47 | 70 | 382.9
[6 empty] | SUBTOTAL | 39515.76
[6 empty] | TOTAL | 800387.6 | 600290.7 | 50024.225
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IC - Composições
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IC - COMPOSIÇÕES
COMP. 01 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INCLUINDO BRAÇO(3,5 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 21.004.0140-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.2 | 21.004.0155-0 | RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS | UN | 1 | 17.05 | 17.05
1.3 | 21.004.0158-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,00 DE ALTURA | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.4 | 21.004.0170-0 | RETIRADA OU SUBSTITUICAO DE RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,INSTALADO ATE 12,00M DE ALTURA | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.5 | 21.020.0060-0 | BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTAL,EM POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO | UN | 1 | 356.75 | 356.75
1.6 | IP 05.50.0600 (/) | BRACO CURVO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 3,50M DE PROJECAO HORIZONTAL, DIAMETRO EXTERNO DE 60,3MM, CONFORME DESENHO A4-1153-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N.O 17. FORNECIMENTO | UN | 1 | 914.74 | 914.74
1.7 | 21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 10.09 | 10.09
1.8 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 1 | 24.96 | 24.96
1.9 | 21.031.0030-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO | UN | 1 | 25.58 | 25.58
1.11 | 101659(SINAPI) | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 874.1 | 874.1
1.12 | COMP. 05 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M | 7.7 | 4.42 | 34.034
[5 empty] | TOTAL | 2282.86
COMP. 02 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INCLUINDO BRAÇO(2,5 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 21.004.0140-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.2 | 21.004.0155-0 | RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS | UN | 1 | 17.05 | 17.05
1.3 | 21.004.0158-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,00 DE ALTURA | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.4 | 21.004.0170-0 | RETIRADA OU SUBSTITUICAO DE RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,INSTALADO ATE 12,00M DE ALTURA | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.5 | 21.020.0055-0 | BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTAL,EM POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO | UN | 1 | 322.64 | 322.64
1.6 | IP 05.50.0556 (/) | BRACO CURVO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 2,50M DE PROJECAO HORIZONTAL, DIAMETRO EXTERNO DE 60,3MM, CONFORME DESENHO A4-1229-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N.O 17. FORNECIMENTO. | UN | 1 | 722.22 | 722.22
1.7 | 21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 10.09 | 10.09
1.8 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 1 | 24.96 | 24.96
1.9 | 21.031.0030-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO | UN | 1 | 25.58 | 25.58
1.11 | 101658(SINAPI) | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 763.47 | 763.47
1.12 | COMP. 05 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 1,5MM2 | M | 5.7 | 4.42 | 25.194
[5 empty] | TOTAL | 1936.76
COMP. 03 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W , INCLUINDO BRAÇO(1,77 METROS),RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 21.004.0140-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.2 | 21.004.0155-0 | RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS | UN | 1 | 17.05 | 17.05
1.3 | 21.004.0158-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,00 DE ALTURA | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.4 | 21.004.0170-0 | RETIRADA OU SUBSTITUICAO DE RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,INSTALADO ATE 12,00M DE ALTURA | UN | 1 | 8.52 | 8.52
1.5 | 21.020.0050-0 | BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTAL,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO | UN | 1 | 158.44 | 158.44
1.6 | IP 05.50.0506 (/) | BRACO CURVO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 1,77M DE PROJECAO HORIZONTAL, DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, CONFORME DESENHO A4-1407-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N.O 17. FORNECIMENTO.. | UN | 1 | 388.32 | 388.32
1.7 | 21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 10.09 | 10.09
1.8 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 1 | 24.96 | 24.96
1.9 | 21.031.0030-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO | UN | 1 | 25.58 | 25.58
1.11 | 101656(SINAPI) | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMETO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 498.9 | 498.9
1.12 | COMP. 05 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M | 4.7 | 4.42 | 20.774
[5 empty] | TOTAL | 1169.67
COMP. 04 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER,E BASE EXTERNA PARA RELE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | UN | 1 | 24.96 | 24.96
1.2 | 21.031.0030-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO | UN | 1 | 25.58 | 25.58
1.3 | 21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 10.09 | 10.09
[5 empty] | TOTAL | 60.63
COMP. 05 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 2x1,5MM2
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 1983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0515 | 26.73 | 1.3766
1.2 | 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0515 | 19.33 | 0.9955
1.3 | 2317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 0.0014 | 5.31 | 0.007434
1.4 | 5706 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/750V, DE 1,5MM2 | M | 2 | 1.0213 | 2.0426
[5 empty] | TOTAL | 4.42

## Anexo ID - Cronograma
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
Serviço: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE APERIBÉ/ RJ.
ANEXO ID - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITENS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | TOTAL
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15% | 334.44 | 15% | 334.44 | 12.5% | 278.7 | 12.5% | 278.7 | 10% | 222.96 | 7.5% | 167.22 | 7.5% | 167.22 | 5% | 111.48 | 5% | 111.48 | 5% | 111.48 | 2.5% | 55.74 | 2.5% | 55.74 | 100% | 2229.6
2.0 | REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE POR LUMINÁRIA DE LED | 15% | 113796.34 | 15% | 113796.34 | 12% | 91037.07 | 13% | 98623.49 | 10% | 75864.22 | 7.5% | 56898.17 | 7.5% | 56898.17 | 5% | 37932.11 | 5% | 37932.11 | 5% | 37932.11 | 2% | 15172.84 | 3% | 22759.27 | 100% | 758642.24
3.0 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED | 2.5% | 987.89 | 5% | 1975.79 | 5% | 1975.79 | 5% | 1975.79 | 2% | 790.32 | 7.5% | 2963.68 | 7% | 2766.1 | 10% | 3951.58 | 12% | 4741.89 | 14% | 5532.21 | 15% | 5927.36 | 15% | 5927.36 | 100% | 39515.76
TOTAL |  | 115118.67 |  | 116106.57 |  | 93291.56 |  | 100877.98 |  | 76877.5 |  | 60029.07 |  | 59831.49 |  | 41995.17 |  | 42785.48 |  | 43575.8 |  | 21155.94 |  | 28742.37 |  | 800387.6
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:
Bruno Mota Coelho
Engenheiro Eletricista
Mat.:

## Anexo IE - Composção do BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IE - COMPOSIÇÃO DO B.D.I
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS.
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IF - Memorial de Cálculo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
Serviço: TROCAS DE LAMPADA POR LED ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE APERIBÉ/ RJ.
ANEXO IF - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS .
H
| QUANTIDADE | 16
2.0 REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE POR LUMINÁRIA DE LED
2.1
REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INCLUINDO BRAÇO(3,5 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID.
| QUANTIDADE | 32
2.2
REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INCLUINDO BRAÇO(2,5 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID.
| QUANTIDADE | 192
2.3
REMOÇAO DE LUMINÁRIA EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LUMINÁRIA E DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W , INCLUINDO BRAÇO(1,77 METROS), RELÉ,BASE EXTERNA PARA RELÉ,E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID.
| QUANTIDADE | 144
3.1 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE LUMINÁRIA DE LED
3.1
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UNID.
| QUANTIDADE | 20
3.2
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UNID.
| QUANTIDADE | 8
3.3
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMETO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UNID.
| QUANTIDADE | 12
3.4
RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER,E BASE EXTERNA PARA RELE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UNID.
| QUANTIDADE | 34
3.5
CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UNID.
| QUANTIDADE | 70